青理工校发〔2017〕2号

关于印发《青岛理工大学“十三五”事业发展规划实施方案》的通知

各学院、部门、单位：

依据《青岛理工大学“十三五”事业发展规划》，学校制定了《青岛理工大学“十三五”事业发展规划实施方案》，现予以印发，望认真遵照执行。

青岛理工大学

2017年3月14日

青岛理工大学

“十三五”事业发展规划实施方案

青岛理工大学“十三五”事业发展规划、各专项规划、学院规划编制已经完成，形成了以学校总体规划为统领、专项规划为支撑、学院规划为着力点的规划体系。为确保规划目标任务的顺利完成，实现把学校建设成为学科特色鲜明、省内一流、国内知名的高水平大学的目标，特制定本实施方案。

一、规划任务分解

（一）落实规划目标任务

学校“十三五”规划共分解为9大目标、35项重点任务。这些目标任务是“十三五”规划的重要载体和发展支撑，各目标任务分别由相关责任单位牵头组织实施。（见附件1）

（二）落实规划发展指标

学校“十三五”规划所确定的70个发展指标（其中，15个重中之重指标），是落实规划目标任务的重要抓手，各项指标由相关责任单位负责落实。（见附件2）

各单位一定要结合综合改革内容和学校实际，进一步制定切实可行的规划落实工作方案，将任务指标细化、分解落实到各年度，形成年度工作计划，确保“十三五”规划各项任务顺利完成。

二、规划实施监测

根据目标任务的不同特点，建立年度检查、中期评估、期终考核相结合的分类监测机制，扎实推进“十三五”规划的实施。

（一）年度检查

各单位要针对目标任务和指标执行情况进行年度自查，并以规划实施进展报告的形式上报学校。

- （二）中期评估

学校“十三五”规划于2018年进行中期评估。

1.中期评估以单位自查和学校“规划评估与咨询委员会”检查评估相结合。

2.各单位对中期执行情况在自查基础上于2018年12月底前形成自评报告。自评报告包括：（1）2018年底前完成的目标任务和指标；（2）未完成的目标任务和指标要分析存在的问题，提出具体解决办法；（3）今后目标任务和指标完成情况的预测及分析。

3.学校“规划评估与咨询委员会”结合中期评估情况对各单位的规划落实情况做出结论，就学校“十三五”规划落实情况进行总结，形成中期评估报告。同时，根据评估结果，结合发展形势，及时调整和完善学校规划目标任务，提交校党委常委会。

- （三）期终考核

2020年12月，学校全面开展“十三五”规划完成情况考评。重点检查和考核评估学校发展目标完成情况，认真总结学校发展规划执行过程中的成功经验，全面分析学校发展规划实施过程中的困难、问题和经验教训。

1.各单位要根据目标任务和指标完成情况形成全面总结材料。

2.学校“规划评估与咨询委员会”根据总结材料，对相关目标任务和指标完成情况进行全面考核评估。

3.最后形成学校“十三五”规划落实评估报告，报校党委常委会。

三、规划实施保障

- （一）加强组织领导

在学校统一领导下，各单位要建立健全规划实施组织保障体系，根据规划实施工作方案，积极作为，创新工作，确保规划有序推进。“规划评估与咨询委员会”负责组织实施方案和监测工作，并及时通报规划实施有关情况。

（二）加强检查考核

建立规划实施问责制，实施规划年度检查考核，将检查考核结果纳入单位和干部考核绩效考核范畴。建立完善规划激励机制，将规划实施情况作为绩效奖励、资源配置、量化评优的重要依据。

（三）加强资金保障

加大资金投入力度，以贡献与效率为导向，优化资金投入结构。资源配置重点向教育教学、科学研究、学科建设一线倾斜，提高资源使用效率，确保规划各项重点任务完成。

附件：1.“十三五”发展规划目标任务落实表

2.“十三五”事业发展规划主要发展指标（年

度）任务分解表

附件1：“十三五”发展规划目标任务落实表

| 目标任务 | 重 点 任 务 | 一级责任单位 | 二级责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）深化教育教学改革，提高人才培养质量 | 1、加强专业内涵建设 | 教务处、研究生处 | 各学院 |
|  | 2、创新人才培养模式 | 教务处、研究生处 | 各学院 |
|  | 3、推进课程教学改革 | 教务处、研究生处 | 各学院 |
|  | 4、强化实践教学 | 教务处、研究生处、招就办 | 各学院 |
|  | 5、强化创新创业教育 | 教务处、研究生处、招就办 | 各学院 |
|  | 6、完善教学质量保障体系 | 教务处、研究生处 | 各学院 |
|  | 7、优化招生机制 | 招就办 | 各学院 |
| （二）推动学科交叉融合，提升学科整体水平 | 8、实施一流学科重点建设计划 | 学科办、科技处 | 相关学院 |
|  | 9、实施基础学科培育计划 | 学科办、科技处 | 相关学院 |
|  | 10、健全学科评估与学位点动态调整机制 | 学科办、研究生处 | 相关学院 |
|  | 11、实施科研平台建设计划 | 学科办、科技处 | 相关学院 |
| （三）创新科研管理模式，增强科研服务能力 | 12、增强科研创新能力 | 科技处 | 相关学院、学报编辑部 |
|  | 13、提升社会服务能力 | 科技处、城乡建设研究院 | 相关部门 |
| （四）加强人才队伍建设，提高队伍整体素质 | 14、着力打造高素质教师队伍 | 人事处、各学院 | 相关部门 |
|  | 15、加强管理服务队伍和实验技术队伍建设 | 组织部、人事处 | 相关部门、各学院 |
| （五）实施开放办学战略 提升对外合作水平 | 16、面向国内开放办学 | 校办 | 相关部门、各学院 |
|  | 17、加快教育对外开放 | 国际交流与合作处、国际学院 | 各学院 |
| （六）加快校园基本建设 增强服务保障能力 | 18、加快新校区和人才公寓建设 | 基建处 |  |
|  | 19、改革资产管理模式、优化资源配置 | 国资处 | 各部门、各学院 |
|  | 20、加强公共服务体系建设 | 图书馆、后勤处、 现代教育技术中心 | 各学院 |
|  | 21、加强平安校园建设 | 保卫处 | 各部门、各学院 |
| （七）完善内部治理体系，建立现代大学制度 | 22、完善内部治理结构 | 党办校办 | 各部门、各学院 |
|  | 23、管理体制和校区管理模式改革 | 党办校办 | 临沂校区 |
|  | 24、人事与分配制度改革 | 人事处 | 各部门、各学院 |
|  | 25、科研管理机制改革 | 科技处 | 各学院 |
|  | 26、后勤管理和运行机制改革 | 后勤处 |  |
|  | 27、校企管理和运行机制改革 | 国资处 | 校办企业 |
| （八）加强大学文化建设，构建文明和谐校园 | 28、加强校园文化建设 | 宣传部 | 团委、学生处、各学院 |
|  | 29、加强和谐校园建设 | 党办校办 | 各部门、各学院 |
| （九）全面加强党的建设，提供坚强有力保障 | 30、加强理论武装和思想引领 | 宣传部 | 各党总支 |
|  | 31、加强领导班子和干部队伍建设 | 组织部 | 各党总支 |
|  | 32、加强基层党组织建设 | 组织部 | 各党总支 |
|  | 33、加强党风廉政建设 | 纪委 | 各党总支 |
|  | 34、加强和改进思想政治工作 | 学生处 | 各学院、相关部门 |
|  | 35、进一步加强统战和群团工作 | 统战部、工会、妇委会、 团委、离退休办 | 各学院、相关部门 |

青岛理工大学校长办公室                    2017年3月14日印发